## Totals
id | Responsable | Código | Tarjeta | Sprint | Estimado | Alexis | Ariel | Total real | Error | Completada | Aceptada
196 | Ariel | 49 | Histograma de top 10 productos mas vendidos en reporte | 6 | 1 | 0 | 0.81667 | 0.81667 | 0.18333 | 2024-12-06
195 | Ariel | 48-2 | Reporte por una categoría completa | 6 | 5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 2024-12-10
194 | Ariel | 47-2 | Filtrar página de reportes por fecha inicio y fecha fin | 6 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | -0.9 | 2024-12-03
193 | Ariel | 47-1 | Reportar datos relacionados con cantidades de productos | 6 | 2 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 2024-12-04
192 | Ariel | 46-2 | Ver gasto mensual en grafico de tendencia anual | 6 | 3 | 0 | 0.88333 | 0.88333 | 2.1167 | 2024-12-03
191 | Ariel | 46-1 | Pasar reporte de gasto acumulado a mensual | 6 | 2 | 0 | 0.21667 | 0.21667 | 1.7833 | 2024-12-03
190 | Alexis | 48-1 | Devolver compras y elementos de compras de una categoría en particular | 6 | 2 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0.66667 | 2024-12-08
189 | Alexis | 45-2 | Mostrar carros de compra sugeridos | 6 | 4 | 3.5667 | 0 | 3.5667 | 0.43333 | 2024-12-09
188 | Alexis | 45-1 | Agrupar predicciones en carros de compra | 6 | 5 | 8.0667 | 0 | 8.0667 | -3.0667 | 2024-12-06
187 | Alexis | 44-6 | Mostrar gráfico con predicción para categoría | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2024-12-04
186 | Alexis | 44-5 | Mostrar categorías recurrentes | 6 | 1 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 0.28333 | 2024-12-04
185 | Alexis | 44-4 | Devolver última predicción para categoría | 6 | 1 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.83333 | 2024-12-04
184 | Alexis | 44-3 | Generar predicciones para categorías | 6 | 2 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0.78333 | 2024-12-04
183 | Alexis | 44-2 | Devolver histórico por categoría | 6 | 1 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0.63333 | 2024-12-03
182 | Alexis | 44-1 | Devolver categorías recurrentes | 6 | 1 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 0.33333 | 2024-12-03
181 | Ariel | 43 | Ver predicciones por producto | 5 | 6 | 0 | 9.3833 | 9.3833 | -3.3833 | 2024-11-23 | ✔
180 | Ariel | 42 | Visualizar estado de carga de los recibos | 5 | 2 | 0 | 6.3667 | 6.3667 | -4.3667 | 2024-11-25 | ✔
179 | Ariel | 41 | Incluir imagen de producto en popover de producto | 5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 2024-11-14 | ✔
178 | Ariel | 40 | Agregar mayor información estadística a reportes | 5 | 5 | 0 | 8.2167 | 8.2167 | -3.2167 | 2024-11-13 | ✔
177 | Alexis | 39-4 | Preparar presentación de 15 minutos | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2024-11-24 | ✔
176 | Alexis | 39-3 | Cargar todas las entidades pendientes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-21 | ✔
175 | Alexis | 39-2 | Cargar todos los productos pendientes | 5 | 3 | 3.4667 | 0 | 3.4667 | -0.46667 | 2024-11-23 | ✔
174 | Alexis | 39-1 | Generar historia de compras para presentación | 5 | 4 | 5.15 | 0 | 5.15 | -1.15 | 2024-11-24 | ✔
173 | Alexis | 38 | Hostear frontend en servidor de universidad | 5 | 3 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 1.2167 | 2024-11-12 | ✔
172 | Alexis | 37-7 | Retoque de pantallas | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | -1 | 2024-11-23 | ✔
171 | Alexis | 37-6 | Optimizar endpoint de gastos por categoría | 5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | -0.1 | 2024-11-14 | ✔
170 | Alexis | 37-5 | Devolver proyección futura a partir de código de producto | 5 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2024-11-12 | ✔
169 | Alexis | 37-4 | Generar predicciones de compra | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2024-11-12 | ✔
168 | Alexis | 37-3 | Devolver histórico a partir de código de producto | 5 | 0.5 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0.11667 | 2024-11-09 | ✔
167 | Alexis | 37-2 | Devolver categorías dentro de un período de tiempo | 5 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 2024-11-09 | ✔
166 | Alexis | 37-1 | Devolver compras dentro de un período de tiempo | 5 | 0.5 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 0.18333 | 2024-11-09 | ✔
165 | Ariel | 36-1 | Generar datos temporales de compras de un producto | 4 | 1.5 | 0 | 0.76667 | 0.76667 | 0.73333 | 2024-10-26 | ✔
164 | Ariel | 36-2 | Modelo prototipo predictivo de cuanto se comprara de un producto en la próxima compra | 4 | 4 | 0 | 6.7833 | 6.7833 | -2.7833 | 2024-10-01 | ✔
163 | Ariel | 35-3 | Agregar imagen del recibo al detalle de una compra | 4 | 3 | 0 | 3.9833 | 3.9833 | -0.98333 | 2024-10-30 | ✔
162 | Ariel | 35-2 | Incluir grafico de torta de los gastos por categoría al detalle de la compra | 4 | 3 | 0 | 3.45 | 3.45 | -0.45 | 2024-11-02 | ✔
161 |  | 35-1 | Incluir imagen de producto en popover de producto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A
160 | Ariel | 34 | Ordenar listado de compras por fecha de compra | 4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2024-11-02 | ✔
159 | Ariel | 33 | Drag and Drop para subir los recibos | 4 | 3 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | -0.66667 | 2024-11-04 | ✔
158 |  | 32 | Lookahead por nombre de producto al intentar cambiar de producto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A
157 | Ariel | 31 | Eliminar archivos seleccionados que sean inválidos con un botón | 4 | 2.5 | 0 | 0.96667 | 0.96667 | 1.5333 | 2024-11-03 | ✔
156 | Alexis | 30-2 | Agregar textos en español a categorías | 4 | 0.5 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0.13333 | 2024-11-04 | ✔
155 | Alexis | 30-1 | Utilizar solo nombres de categorías en clasificador | 4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2024-11-04 | ✔
154 | Alexis | 29-4 | Devolver URL de imagen de producto | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2024-11-04 | ✔
153 | Alexis | 29-3 | Guardar imágenes de productos | 4 | 0.75 | 1.25 | 0 | 1.25 | -0.5 | 2024-11-04 | ✔
152 | Alexis | 29-2 | Coordinar uso de scrappers en nodo | 4 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 2024-11-03 | ✔
151 | Alexis | 29-1 | Scrapear producto en web Pricely | 4 | 1 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | -0.083333 | 2024-11-03 | ✔
150 | Alexis | 28-5 | Cargar códigos de productos PLU | 4 | 1.5 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 0.76667 | 2024-11-04 | ✔
149 | Alexis | 28-4 | Validar Product Code leído en compra | 4 | 1 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.65 | 2024-11-02 | ✔
148 | Alexis | 28-3 | Detectar código PLU | 4 | 0.5 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 0.28333 | 2024-11-02 | ✔
147 | Alexis | 28-2 | Detectar código UPC-A | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2024-11-02 | ✔
146 | Alexis | 28-1 | Detectar código EAN13 | 4 | 0.5 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | -0.76667 | 2024-11-02 | ✔
145 | Alexis | 27-7 | Detectar producto stockeable | 4 | 1 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.15 | 2024-11-02 | ✔
144 | Alexis | 27-6 | Obtener próxima cantidad de compra de un producto | 4 | 2.5 | 4.25 | 0 | 4.25 | -1.75 | 2024-11-01 | ✔
143 | Alexis | 27-5 | Obtener próxima fecha de compra de un producto | 4 | 2.5 | 7.85 | 0 | 7.85 | -5.35 | 2024-10-31 | ✔
142 | Alexis | 27-4 | Investigar XGBoost | 4 | 1.5 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | -1.1167 | 2024-10-29 | ✔
141 | Alexis | 27-3 | Investigar SMA, EMA y Linear Regression | 4 | 1.5 | 2.2333 | 0 | 2.2333 | -0.73333 | 2024-10-28 | ✔
140 | Alexis | 27-2 | Investigar Prophet y NeuralProphet | 4 | 1.5 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | -0.38333 | 2024-10-28 | ✔
139 | Alexis | 27-1 | Investigar inventory forecasting y demand forecasting | 4 | 1.5 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | -0.66667 | 2024-10-26 | ✔
138 | Alexis | 26 | Permitir campos de título y descripción en lookahead | 4 | 1 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0.63333 | 2024-10-25 | ✔
137 | Alexis | 25-2 | Asegurar tener id de compra cuando un Receipt llega al estado COMPLETADO | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2024-10-25 | ✔
136 | Alexis | 25-1 | Devolver ReceiptRequest en compra | 4 | 0.5 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0.36667 | 2024-10-25 | ✔
135 | Ariel | 10-5 | Modificar producto del detalle de una compra por uno que no existe en la db | 3 | 2 | 0 | 3.5833 | 3.5833 | -1.5833 | 2024-10-21 | ✔
134 | Ariel | 9-7 | Popup del detalle de un producto | 3 | 2 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 2024-10-20 | ✔
133 |  | 9-6 | Modificar entidad fiscal por una existente o una nueva en el detalle de compra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A
132 | Ariel | 9-5 | Incluir los datos de entidad fiscal al detalle de una compra | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2024-10-20 | ✔
131 | Ariel | 1-9 | Investigar estimación por cantidad de productos usando croston | 3 | 3 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | #N/A
130 | Ariel | 9-4 | Modificar compra | 3 | 2.5 | 0 | 6.9667 | 6.9667 | -4.4667 | 2024-10-19 | ✔
129 | Ariel | 8-3 | Ver el estado de carga de los recibos | 3 | 2 | 0 | 5.2 | 5.2 | -3.2 | 2024-10-13 | ✔
128 | Ariel | 8-2 | Integrar servicio que envía los recibos con el endpoint del servidor | 3 | 1.5 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 1.0833 | 2024-10-10 | ✔
127 | Ariel | 8-1 | Modificar campo de archivo para seleccionar múltiples archivos en la carga de recibos | 3 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 2024-10-10 | ✔
126 | Alexis | 3-10 | Extraer descripción de un producto de un HTML de barcodelookup | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2024-10-17 | ✔
125 | Alexis | 3-9 | Extraer nombre de un producto de un HTML de barcodelookup | 3 | 0.5 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 0.033333 | 2024-10-17 | ✔
124 | Alexis | 3-8 | Realizar búsqueda en barcodelookup con código de producto | 3 | 1 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | -0.88333 | 2024-10-17 | ✔
123 |  | 6-3 | Ver tabla de consumos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A
122 | Ariel | 9-3 | Ver historial de compras | 3 | 2 | 0 | 2.05 | 2.05 | -0.05 | 2024-10-08 | ✔
121 | Alexis | 24 | Aceptar cuits de individuos y limpiar caracteres extra | 3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2024-10-09 | ✔
120 | Alexis | 23 | Actualizar compras e items de compras en conjunto | 3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | -0.4 | 2024-10-15 | ✔
119 | Alexis | 22-2 | Devolver datos de gastos por categoría en compra | 3 | 1 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | -0.26667 | 2024-10-16 | ✔
118 | Alexis | 22-1 | Devolver datos de gastos en categoría | 3 | 1.5 | 2.6333 | 0 | 2.6333 | -1.1333 | 2024-10-16 | ✔
117 | Alexis | 21-4 | Cambiar producto de un item de compra por otro existente en API | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2024-10-15 | ✔
116 | Alexis | 21-3 | Cambiar entidad de una compra por otra existente en API | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2024-10-15 | ✔
115 | Alexis | 21-2 | Iniciar búsqueda de entidad a demanda de usuario en API | 3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2024-10-15 | ✔
114 | Alexis | 21-1 | Iniciar búsqueda de producto a demanda de usuario en API | 3 | 0.5 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | -0.033333 | 2024-10-15 | ✔
113 | Alexis | 20-6 | Enviar notificaciones de estado de ReceiptRequests en API | 3 | 1.5 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | -1.3833 | 2024-10-14 | ✔
112 | Alexis | 20-5 | Cancelar ReceiptRequest en API | 3 | 1 | 0.11667 | 0 | 0.11667 | 0.88333 | 2024-10-14 | ✔
111 | Alexis | 20-4 | Concretar ReceiptRequest en API | 3 | 1 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.45 | 2024-10-14 | ✔
110 | Alexis | 20-3 | Ignorar lectura de recibos con ReceiptRequests canceladas | 3 | 0.5 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 0.033333 | 2024-10-14 | ✔
109 | Alexis | 20-2 | Manejar objetos ReceiptRequest como entrada y salida en nodo lector de recibos | 3 | 1 | 2.3 | 0 | 2.3 | -1.3 | 2024-10-13 | ✔
108 | Alexis | 20-1 | Generar ReceiptRequest por cada archivo cargado para lectura de recibos | 3 | 1.5 | 2.55 | 0 | 2.55 | -1.05 | 2024-10-13 | ✔
107 | Alexis | 19-7 | Actualizar clasificación de producto en API | 3 | 1 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.65 | 2024-10-12 | ✔
106 | Alexis | 19-6 | Publicar producto obtenido desde nodo en API | 3 | 1.5 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 0.91667 | 2024-10-12 | ✔
105 | Alexis | 19-5 | Publicar entidad obtenida desde nodo en API | 3 | 1.5 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 0.96667 | 2024-10-12 | ✔
104 | Alexis | 19-4 | Ignorar pedidos de búsquedas de productos existentes | 3 | 0.5 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0.11667 | 2024-10-10 | ✔
103 | Alexis | 19-3 | Ignorar pedidos de búsquedas de entidades existentes | 3 | 1 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 0.58333 | 2024-10-09 | ✔
102 | Alexis | 19-2 | Limitar crawleo de productos para evitar bloqueos | 3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2024-10-09 | ✔
101 | Alexis | 19-1 | Limitar crawleo de entidades para evitar bloqueos | 3 | 1 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | -0.58333 | 2024-10-09 | ✔
100 | Alexis | 18-2 | Mejorar output de Qwen2 con ajustes de prompt | 3 | 1 | 1.7 | 0 | 1.7 | -0.7 | 2024-10-12 | ✔
99 | Alexis | 18-1 | Ajustar lector de recibos Qwen2 para que funcione correctamente con mayoría de imágenes | 3 | 2 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1.2667 | 2024-10-10 | ✔
98 | Alexis | 17-3 | Devolver compra con todos sus datos disponibles | 3 | 0.5 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0.066667 | 2024-10-08 | ✔
97 | Alexis | 17-2 | Devolver datos de entidad desde API | 3 | 0.5 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.43333 | 2024-10-08 | ✔
96 | Alexis | 17-1 | Devolver datos de producto desde API | 3 | 0.5 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0.36667 | 2024-10-08 | ✔
95 |  | 3-5 | Realizar búsqueda en barcodelookup con código de producto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A
94 |  | 3-7 | Extraer descripción de un producto de un HTML de barcodelookup | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | #N/A
93 |  | 3-6 | Extraer nombre de un producto de un HTML de barcodelookup | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | #N/A
92 |  | 6-2 | Ver tabla de consumos | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A
91 | Ariel | 1-8 | Agregar IPC como variable exogena al modelo SARIMA | 2 | 2 | 0 | 3.1833 | 3.1833 | -1.1833 | 2024-09-30 | ✔
90 | Ariel | 1-7 | Mover colab de SARIMA a script Python en servidor | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-30 | ✔
89 | Ariel | 1-6 | Hacer parametros SARIMA adaptativos a los datos | 2 | 4 | 0 | 3.3833 | 3.3833 | 0.61667 | #N/A
88 | Ariel | 10-4 | Actualizar un producto en la compra | 2 | 2 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | -1.9167 | 2024-10-06 | ✔
87 | Ariel | 10-3 | Buscar productos por código de producto | 2 | 3 | 0 | 3.6167 | 3.6167 | -0.61667 | 2024-10-04 | ✔
86 | Ariel | 9-1 | Ver una compra cargada | 2 | 3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2024-10-04 | ✔
85 | Ariel | 6-1 | Ver gráfico de gastos por categorías generales | 2 | 3 | 0 | 4.75 | 4.75 | -1.75 | 2024-09-26 | ✔
84 | Alexis | 15 | Agregar validacion de cuit a nodo buscador de entidades | 2 | 0.1 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.033333 | 2024-10-03 | ✔
83 | Alexis | 9-2 | Devolver una compra por id | 2 | 0.333 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.26633 | 2024-10-03 | ✔
82 | Alexis | 10-3b | Lookahead de productos por código de producto | 2 | 1 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 0.78333 | 2024-10-03 | ✔
81 | Alexis | 12-4 | Aceptar recibos de tipo documento PDF | 2 | 1 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0.56667 | 2024-10-05 | ✔
80 | Alexis | 16-4 | Iniciar tarea de lectura de recibo | 2 | 0.2 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | -1.0167 | 2024-10-04 | ✔
79 | Alexis | 16-3 | Guardar imágenes recibidas | 2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.1 | 2024-10-03 | ✔
78 | Alexis | 16-2 | Proteger acceso a imágenes | 2 | 2 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 0.81667 | 2024-10-04 | ✔
77 | Alexis | 16-1 | Leer imagen de recibo desde servidor | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2024-10-04 | ✔
76 | Alexis | 14-7 | Asociar nueva compra con su entidad | 2 | 0.333 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.283 | 2024-10-03 | ✔
75 | Alexis | 14-6 | Asociar nuevo item de compra con su producto | 2 | 0.5 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.43333 | 2024-10-03 | ✔
74 | Alexis | 14-5 | Asociar nueva entidad a compras | 2 | 0.5 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 2024-10-03 | ✔
73 | Alexis | 14-4 | Asociar nuevo producto a items de compra | 2 | 1.5 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1.2167 | 2024-10-03 | ✔
72 | Alexis | 14-3 | Iniciar tarea de carga de entidad | 2 | 0.5 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 2024-10-02 | ✔
71 | Alexis | 14-2 | Iniciar tarea de clasifcación de producto | 2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2024-10-03 | ✔
70 | Alexis | 14-1 | Iniciar tarea de carga de producto | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | -0.5 | 2024-10-02 | ✔
69 | Alexis | 13-2 | Mejorar precisión de clasificador | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2024-10-01 | ✔
68 | Alexis | 13-1 | Generar string descriptivo para categorizar un producto | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2024-10-01 | ✔
67 | Alexis | 12-3 | Mejorar precision del lector de recibos | 2 | 3 | 8.5167 | 0 | 8.5167 | -5.5167 | 2024-10-06 | ✔
66 | Alexis | 12-2 | Armar dataset de recibos | 2 | 4 | 5.0333 | 0 | 5.0333 | -1.0333 | 2024-09-28 | ✔
65 | Alexis | 12-1 | Entrenar lector de recibos | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 4.5 | -1.5 | 2024-09-25 | ✔
64 | Alexis | 11-3 | Servir web de recibos con certificado SSL | 1 | 0 | 1.7833 | 0.5 | 2.2833 | -2.2833 | 2024-09-19 | ✔
63 | Alexis | 11-2 | Generar JSON de imagen de recibo con GPT4 para dataset | 1 | 0 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | -2.0333 | 2024-09-13 | ✔
62 | Alexis | 11-1 | Web para ingresar imágenes de recibos para datos de prueba y desarrollo | 1 | 0 | 3.3167 | 0 | 3.3167 | -3.3167 | 2024-09-20 | ✔
61 |  | 10-2 | Actualizar un producto en la compra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A
60 |  | 10-1 | Buscar productos por código de producto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A
59 |  | 9 | Ver una compra cargada | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A
58 | Ariel | 8 | Subir recibo en imagen | 1 | 1 | 0 | 6.4667 | 6.4667 | -5.4667 | 2024-09-20 | ✔
57 | Alexis | 7-2 | Recibir un nuevo Establecimiento a guardar | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2024-09-21 | ✔
56 | Alexis | 7-1 | Guardar un Establecimiento en la base de datos | 1 | 0.5 | 0.85 | 0 | 0.85 | -0.35 | 2024-09-21 | ✔
55 |  | 6 | Ver grafico de gastos por categorías generales | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A
54 | Alexis | 5-6 | Recibir cuit de entidad fiscal a scrappear por broker | 1 | 1 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 0.28333 | 2024-09-23 | ✔
53 | Ariel | 5-5 | Navegar hasta pagina con informacion de entidad fiscal | 1 | 3 | 0 | 4.85 | 4.85 | -1.85 | 2024-09-22 | ✔
52 | Ariel | 5-4 | Encontrar domicilio de una entidad fiscal | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2024-09-22 | ✔
51 | Ariel | 5-3 | Encontrar numero de telefono de una entidad fiscal | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2024-09-22 | ✔
50 | Ariel | 5-2 | Encontrar mail de contacto de una entidad fiscal | 1 | 0.5 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0.13333 | 2024-09-22 | ✔
49 | Ariel | 5-1 | Encontrar nombre de fantasia de una entidad fiscal | 1 | 0.5 | 0 | 0.91667 | 0.91667 | -0.41667 | 2024-09-22 | ✔
48 | Alexis | 4-10 | Desplegar nodo clasificador de productos | 1 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | -1.1 | 2024-09-20 | ✔
47 | Alexis | 4-9 | Enviar producto categorizado a actualizar a API | 1 | 0.5 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0.066667 | 2024-09-20 | ✔
46 | Alexis | 4-8b | Actualizar item de compra en base de datos | 1 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | -0.23333 | 2024-09-20 | ✔
45 | Alexis | 4-8 | Recibir nueva compra a actualizar | 1 | 0.5 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0.13333 | 2024-09-19 | ✔
44 | Alexis | 4-7 | Actualizar compra en base de datos | 1 | 1.5 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 0.96667 | 2024-09-19 | ✔
43 | Alexis | 4-6 | Recibir producto a categorizar por broker | 1 | 1 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | -1.0167 | 2024-09-20 | ✔
42 | Alexis | 4-5 | Inferir categoría de producto | 1 | 2 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1.25 | 2024-09-18 | ✔
41 | Alexis | 4-4 | Sincronizar creación de categorías en ChromaDB y API | 1 | 0.5 | 1.6833 | 0 | 1.6833 | -1.1833 | 2024-09-18 | ✔
40 | Alexis | 4-3 | Recibir nueva categoría a guardar | 1 | 0.5 | 1.85 | 0 | 1.85 | -1.35 | 2024-09-17 | ✔
39 | Alexis | 4-2 | Guardar categoría en base de datos | 1 | 2 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1.6167 | 2024-09-17 | ✔
38 | Alexis | 4-1 | Armar base de datos vectorial con Taxonomía de Google | 1 | 2 | 2.7 | 0 | 2.7 | -0.7 | 2024-09-17 | ✔
37 | Ariel | 3-4 | Realizar búsqueda en Google con código de producto | 1 | 3 | 0 | 2.2167 | 2.2167 | 0.78333 | 2024-09-17 | ✔
36 | Alexis | 3-3 | Recibir código de producto a scrappear por broker | 1 | 1 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | -0.21667 | 2024-09-21 | ✔
35 | Ariel | 3-2 | Extraer descripción de un producto de un HTML de búsqueda en Google | 1 | 3 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 1.2333 | 2024-09-18 | ✔
34 | Ariel | 3-1 | Extraer nombre de un producto de un HTML de búsqueda en Google | 1 | 3 | 0 | 2.3333 | 2.3333 | 0.66667 | 2024-09-16 | ✔
33 | Alexis | 2-19 | Desplegar nodo lector de imágenes de recibos | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.75 | -0.25 | 2024-09-16 | ✔
32 | Alexis | 2-18 | Recibir nueva compra a guardar | 1 | 0.5 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | -0.083333 | 2024-09-15 | ✔
31 | Alexis | 2-17 | Guardar compra en base de datos | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | -1 | 2024-09-15 | ✔
30 | Alexis | 2-16 | Enviar nueva Compra a API | 1 | 1 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | -1.5833 | 2024-09-16 | ✔
29 | Alexis | 2-15 | Conformar una compra a partir de JSON leído de recibo | 1 | 2 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | -0.11667 | 2024-09-11 | ✔
28 | Alexis | 2-14d | Normalizar hora leída de texto de recibo | 1 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | -0.23333 | 2024-09-11 | ✔
27 | Alexis | 2-14c | Normalizar monto leído de texto de recibo | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | -0.65 | 2024-09-11 | ✔
26 | Alexis | 2-14b | Normalizar un código de producto leído de texto de recibo | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.7 | 2024-09-11 | ✔
25 | Alexis | 2-14 | Normalizar CUIT leído de texto de recibo | 1 | 1 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.35 | 2024-09-10 | ✔
24 | Alexis | 2-13 | Normalizar monto leído de texto de recibo | 1 | 1 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0.61667 | 2024-09-09 | ✔
23 | Alexis | 2-12 | Normalizar fecha leída de texto de recibo | 1 | 2 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1.5833 | 2024-09-09 | ✔
22 | Alexis | 2-11 | Encontrar descripción de un artículo | 1 | 1 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.91667 | 2024-09-05 | ✔
21 | Alexis | 2-10 | Encontrar monto de un artículo | 1 | 1 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0.86667 | 2024-09-05 | ✔
20 | Alexis | 2-9 | Encontrar cantidad comprada de un artículo | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.83333 | 2024-09-05 | ✔
19 | Alexis | 2-8 | Encontrar código de producto de un artículo | 1 | 1 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.35 | 2024-09-05 | ✔
18 | Alexis | 2-7 | Encontrar monto total de la compra | 1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.83333 | 2024-09-05 | ✔
17 | Alexis | 2-6 | Encontrar dirección de sucursal donde se realizó la compra | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.85 | 2024-09-05 | ✔
16 | Alexis | 2-5 | Encontrar CUIT de entidad a la que se realizó la compra | 1 | 1 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 0.71667 | 2024-09-05 | ✔
15 | Alexis | 2-4 | Encontrar lista de artículos de una compra | 1 | 2 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1.4833 | 2024-09-05 | ✔
14 | Alexis | 2-3 | Encontrar fecha de realización de compra | 1 | 2 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2024-09-04 | ✔
13 | Alexis | 2-2 | Recibir ubicación local de imagen por broker de mensajes | 1 | 2 | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1.0667 | 2024-09-03 | ✔
12 | Alexis | 2-1 | Extraer texto de una imagen de recibo | 1 | 2 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0.35 | 2024-09-03 | ✔
11 | Ariel | 1-5 | Aplicar modelo SARIMA con conjunto de datos de 1 año | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-11 | ✔
10 | Ariel | 1-4 | Investigar modelo SARIMA | 1 | 2 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | -1.6667 | 2024-09-11 | ✔
9 | Ariel | 1-3 | Aplicar modelo ARIMA con conjunto de datos de 1 mes | 1 | 2 | 0 | 3.25 | 3.25 | -1.25 | 2024-09-07 | ✔
8 | Ariel | 1-2 | Generar datos de compra para test de modelos de predicción | 1 | 3 | 0 | 2.2833 | 2.2833 | 0.71667 | 2024-09-06 | ✔
7 | Ariel | 1-1 | Investigar modelo ARIMA | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2024-09-04 | ✔
6 |  | 0-6 | Proyecto base Angular | 0 | 4 | 0.033333 | 1.9833 | 2.0167 | 1.9833 | 2024-09-02 | ✔
5 |  | 0-5 | Servidor RabbitMQ | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2024-09-02 | ✔
4 |  | 0-4 | Proyecto base FastAPI | 0 | 3 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 2.2167 | 2024-09-02 | ✔
3 |  | 0-3 | Base de datos PostgreSQL | 0 | 3 | 0.36667 | 0.25 | 0.61667 | 2.3833 | 2024-09-02 | ✔
2 |  | 0-2 | Script de nodo RabbitMQ | 0 | 1 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | -0.36667 | 2024-08-27 | ✔
1 |  | 0-1 | Host en universidad | 0 | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.36667 | 0.63333 | 2024-08-26 | ✔
Formulas:
Completada = INDEX(Database!A:A, MATCH(1, (Database!C:C = [Código]) * (Database!D:D = "COMPLETADA"), 0))

## Sprints
Sprint | Estimado Total | Estimado Completado | Real | Error | Error % | Completado | Aceptado
0 | 14 | 14 | 6.65 | 7.35 | 52.5% | 100% | 100%
1 | 79 | 66 | 64.6 | 1.4 | 1.772% | 92.16% | 93.1%
2 | 48.766 | 39.766 | 48.4167 | -8.6507 | -17.74% | 83.87% | 83.87%
3 | 48 | 40 | 50.0833 | -10.0833 | -21.01% | 92.5% | 92.5%
4 | 48.5 | 42.5 | 49.9333 | -7.4333 | -15.33% | 93.33% | 93.33%
5 | 43.5 | 43.5 | 48.8667 | -5.3667 | -12.34% | 100% | 100%
6 | 33 | 33 | 26.2833 | 6.7167 | 20.35% | 100% | 0%

## Database
Fecha | Desarrollador | Código | Estado | Minutos
2024-12-10 | Ariel | 48-2 | COMPLETADA | 264
2024-12-09 | Alexis | 45-2 | COMPLETADA | 176
2024-12-08 | Alexis | 45-2 | EN PROGRESO | 38
2024-12-08 | Alexis | 48-1 | COMPLETADA | 80
2024-12-06 | Alexis | 45-1 | COMPLETADA | 246
2024-12-06 | Ariel | 49 | COMPLETADA | 49
2024-12-05 | Alexis | 45-1 | EN PROGRESO | 220
2024-12-04 | Ariel | 47-1 | COMPLETADA | 100
2024-12-04 | Alexis | 45-1 | EN PROGRESO | 18
2024-12-04 | Alexis | 44-6 | COMPLETADA | 18
2024-12-04 | Alexis | 44-5 | COMPLETADA | 43
2024-12-04 | Alexis | 44-4 | COMPLETADA | 10 | tes 2 | pastas 2 | cereales 2
2024-12-04 | Alexis | 44-3 | COMPLETADA | 49
2024-12-03 | Ariel | 47-2 | COMPLETADA | 114
2024-12-03 | Ariel | 46-2 | COMPLETADA | 53
2024-12-03 | Ariel | 46-1 | COMPLETADA | 13
2024-12-03 | Alexis | 44-3 | EN PROGRESO | 24
2024-12-03 | Alexis | 44-2 | COMPLETADA | 22
2024-12-03 | Alexis | 44-1 | COMPLETADA | 40
2024-11-25 | Ariel | 42 | COMPLETADA | 107
2024-11-24 | Ariel | 42 | EN PROGRESO | 240
2024-11-24 | Alexis | 39-4 | COMPLETADA | 60
2024-11-23 | Alexis | 39-2 | COMPLETADA | 208
2024-11-24 | Alexis | 39-1 | COMPLETADA | 309
2024-11-21 | Alexis | 39-3 | COMPLETADA | 0
2024-11-23 | Alexis | 37-7 | COMPLETADA | 360
2024-11-23 | Ariel | 43 | COMPLETADA | 121
2024-11-22 | Ariel | 43 | EN PROGRESO | 382
2024-11-17 | Ariel | 43 | EN PROGRESO | 60
2024-11-15 | Ariel | 42 | EN PROGRESO | 35
2024-11-14 | Ariel | 41 | COMPLETADA | 66
2024-11-14 | Alexis | 37-6 | COMPLETADA | 96
2024-11-13 | Ariel | 40 | COMPLETADA | 98
2024-11-12 | Alexis | 38 | COMPLETADA | 107
2024-11-12 | Alexis | 37-5 | COMPLETADA | 24
2024-11-12 | Alexis | 37-4 | COMPLETADA | 180
2024-11-12 | Ariel | 40 | EN PROGRESO | 115
2024-11-11 | Ariel | 40 | EN PROGRESO | 82
2024-11-10 | Ariel | 40 | EN PROGRESO | 198
2024-11-09 | Alexis | 37-3 | COMPLETADA | 23
2024-11-09 | Alexis | 37-2 | COMPLETADA | 42
2024-11-09 | Alexis | 37-1 | COMPLETADA | 19
2024-11-04 | Ariel | 33 | COMPLETADA | 100
2024-11-04 | Alexis | 29-4 | COMPLETADA | 0
2024-11-04 | Alexis | 29-3 | COMPLETADA | 75
2024-11-04 | Alexis | 28-5 | COMPLETADA | 44
2024-11-04 | Alexis | 30-1 | COMPLETADA | 24
2024-11-04 | Alexis | 30-2 | COMPLETADA | 22
2024-11-03 | Ariel | 31 | COMPLETADA | 58
2024-11-03 | Ariel | 33 | EN PROGRESO | 120
2024-11-03 | Alexis | 29-2 | COMPLETADA | 54
2024-11-03 | Alexis | 29-1 | COMPLETADA | 65
2024-11-02 | Alexis | 28-4 | COMPLETADA | 21
2024-11-02 | Alexis | 28-3 | COMPLETADA | 13
2024-11-02 | Alexis | 28-2 | COMPLETADA | 0
2024-11-02 | Alexis | 28-1 | COMPLETADA | 76
2024-11-02 | Alexis | 27-7 | COMPLETADA | 51
2024-11-02 | Ariel | 34 | COMPLETADA | 78
2024-11-02 | Ariel | 35-2 | COMPLETADA | 147
2024-10-01 | Ariel | 36-2 | COMPLETADA | 227
2024-11-01 | Ariel | 35-2 | EN PROGRESO | 60
2024-11-01 | Alexis | 27-6 | COMPLETADA | 255
2024-10-31 | Alexis | 27-5 | COMPLETADA | 165
2024-10-30 | Ariel | 35-3 | COMPLETADA | 62
2024-10-30 | Alexis | 27-5 | EN PROGRESO | 259
2024-10-29 | Alexis | 27-5 | EN PROGRESO | 47
2024-10-29 | Alexis | 27-4 | COMPLETADA | 117
2024-10-29 | Ariel | 35-3 | EN PROGRESO | 37
2024-10-28 | Ariel | 35-3 | EN PROGRESO | 80
2024-10-28 | Alexis | 27-4 | EN PROGRESO | 40
2024-10-28 | Alexis | 27-3 | COMPLETADA | 134
2024-10-28 | Alexis | 27-2 | COMPLETADA | 47
2024-10-27 | Alexis | 27-2 | EN PROGRESO | 66
2024-10-26 | Ariel | 36-2 | EN PROGRESO | 180
2024-10-26 | Ariel | 36-1 | COMPLETADA | 46
2024-10-26 | Ariel | 35-3 | EN PROGRESO | 60
2024-10-26 | Alexis | 27-1 | COMPLETADA | 60
2024-10-25 | Alexis | 27-1 | EN PROGRESO | 70
2024-10-25 | Alexis | 26 | COMPLETADA | 22
2024-10-25 | Alexis | 25-2 | COMPLETADA | 6
2024-10-25 | Alexis | 25-1 | COMPLETADA | 8
2024-10-21 | Ariel | 10-5 | COMPLETADA | 70
2024-10-20 | Ariel | 9-5 | COMPLETADA | 180
2024-10-20 | Ariel | 9-7 | COMPLETADA | 63
2024-10-20 | Ariel | 10-5 | EN PROGRESO | 145
2024-10-19 | Ariel | 9-4 | COMPLETADA | 160
2024-10-18 | Ariel | 9-4 | EN PROGRESO | 258
2024-10-17 | Alexis | 3-8 | COMPLETADA | 61
2024-10-17 | Alexis | 3-9 | COMPLETADA | 28
2024-10-17 | Alexis | 3-10 | COMPLETADA | 0
2024-10-17 | Ariel | 1-9 | EN PROGRESO | 81
2024-10-16 | Alexis | 22-1 | COMPLETADA | 158
2024-10-16 | Alexis | 22-2 | COMPLETADA | 76
2024-10-16 | Alexis | 3-8 | EN PROGRESO | 52
2024-10-15 | Alexis | 21-1 | COMPLETADA | 32
2024-10-15 | Alexis | 21-2 | COMPLETADA | 24
2024-10-15 | Alexis | 21-3 | COMPLETADA | 0
2024-10-15 | Alexis | 21-4 | COMPLETADA | 0
2024-10-15 | Alexis | 23 | COMPLETADA | 84
2024-10-14 | Alexis | 20-3 | COMPLETADA | 28
2024-10-14 | Alexis | 20-4 | COMPLETADA | 33
2024-10-14 | Alexis | 20-5 | COMPLETADA | 7
2024-10-14 | Alexis | 20-6 | COMPLETADA | 173
2024-10-13 | Ariel | 8-3 | COMPLETADA | 49
2024-10-13 | Alexis | 20-1 | COMPLETADA | 153
2024-10-13 | Alexis | 20-2 | COMPLETADA | 138
2024-10-12 | Alexis | 18-2 | COMPLETADA | 61
2024-10-12 | Alexis | 19-5 | COMPLETADA | 32
2024-10-12 | Alexis | 19-6 | COMPLETADA | 35
2024-10-12 | Alexis | 19-7 | COMPLETADA | 21
2024-10-11 | Ariel | 8-3 | EN PROGRESO | 263
2024-10-11 | Alexis | 18-2 | EN PROGRESO | 20
2024-10-10 | Alexis | 19-4 | COMPLETADA | 23
2024-10-10 | Alexis | 18-1 | COMPLETADA | 44
2024-10-10 | Ariel | 8-2 | COMPLETADA | 25
2024-10-10 | Ariel | 8-1 | COMPLETADA | 96
2024-10-10 | Alexis | 18-2 | EN PROGRESO | 21
2024-10-09 | Alexis | 24 | COMPLETADA | 18
2024-10-09 | Alexis | 19-1 | COMPLETADA | 95
2024-10-09 | Alexis | 19-2 | COMPLETADA | 12
2024-10-09 | Alexis | 19-3 | COMPLETADA | 25
2024-10-08 | Ariel | 9-3 | COMPLETADA | 123
2024-10-08 | Alexis | 17-1 | COMPLETADA | 8
2024-10-08 | Alexis | 17-2 | COMPLETADA | 4
2024-10-08 | Alexis | 17-3 | COMPLETADA | 26
2024-10-06 | Ariel | 10-4 | COMPLETADA | 132
2024-10-06 | Alexis | 12-3 | COMPLETADA | 145
2024-10-05 | Alexis | 12-4 | COMPLETADA | 26
2024-10-04 | Alexis | 16-1 | COMPLETADA | 36
2024-10-04 | Ariel | 9-1 | COMPLETADA | 50
2024-10-04 | Alexis | 16-2 | COMPLETADA | 71
2024-10-04 | Ariel | 10-3 | COMPLETADA | 97
2024-10-04 | Alexis | 16-4 | COMPLETADA | 73
2024-10-04 | Ariel | 10-4 | EN PROGRESO | 103
2024-10-03 | Alexis | 14-2 | COMPLETADA | 18
2024-10-03 | Alexis | 14-4 | COMPLETADA | 17
2024-10-03 | Alexis | 9-2 | COMPLETADA | 4
2024-10-03 | Alexis | 14-5 | COMPLETADA | 25
2024-10-03 | Alexis | 14-6 | COMPLETADA | 4
2024-10-03 | Alexis | 14-7 | COMPLETADA | 3
2024-10-03 | Alexis | 15 | COMPLETADA | 4
2024-10-03 | Alexis | 10-3b | COMPLETADA | 13
2024-10-03 | Alexis | 16-3 | COMPLETADA | 24
2024-10-03 | Ariel | 10-3 | EN PROGRESO | 30
2024-10-02 | Alexis | 14-1 | COMPLETADA | 39
2024-10-02 | Alexis | 14-3 | COMPLETADA | 25
2024-10-02 | Ariel | 10-3 | EN PROGRESO | 90
2024-10-01 | Alexis | 13-1 | COMPLETADA | 60
2024-10-01 | Alexis | 13-2 | COMPLETADA | 30
2024-10-01 | Alexis | 14-1 | EN PROGRESO | 21
2024-10-01 | Ariel | 9-1 | EN PROGRESO | 88
2024-09-30 | Ariel | 1-8 | COMPLETADA | 90
2024-09-30 | Ariel | 1-7 | COMPLETADA | 60
2024-09-30 | Alexis | 12-3 | EN PROGRESO | 150
2024-09-29 | Alexis | 12-3 | EN PROGRESO | 216
2024-09-29 | Ariel | 1-6 | EN PROGRESO | 90
2024-09-28 | Alexis | 12-2 | COMPLETADA | 111
2024-09-28 | Ariel | 1-6 | EN PROGRESO | 91
2024-09-27 | Alexis | 12-2 | EN PROGRESO | 90
2024-09-27 | Ariel | 1-8 | EN PROGRESO | 101
2024-09-27 | Ariel | 1-6 | EN PROGRESO | 22
2024-09-26 | Ariel | 6-1 | COMPLETADA | 140
2024-09-25 | Alexis | 12-1 | COMPLETADA | 137
2024-09-25 | Alexis | 12-2 | EN PROGRESO | 101
2024-09-25 | Ariel | 6-1 | EN PROGRESO | 145
2024-09-24 | Alexis | 12-1 | EN PROGRESO | 133
2024-09-23 | Alexis | 5-6 | COMPLETADA | 43
2024-09-22 | Ariel | 5-5 | COMPLETADA | 54
2024-09-22 | Ariel | 5-1 | COMPLETADA | 55
2024-09-22 | Ariel | 5-2 | COMPLETADA | 22
2024-09-22 | Ariel | 5-3 | COMPLETADA | 12
2024-09-22 | Ariel | 5-4 | COMPLETADA | 12
2024-09-21 | Alexis | 7-1 | COMPLETADA | 51
2024-09-21 | Alexis | 7-2 | COMPLETADA | 6
2024-09-21 | Alexis | 3-3 | COMPLETADA | 67
2024-09-21 | Alexis | 3-3 | EN PROGRESO | 6
2024-09-21 | Ariel | 5-5 | EN PROGRESO | 237
2024-09-20 | Alexis | 11-1 | COMPLETADA | 15
2024-09-20 | Alexis | 4-8b | COMPLETADA | 14
2024-09-20 | Alexis | 4-6 | COMPLETADA | 121
2024-09-20 | Alexis | 4-9 | COMPLETADA | 26
2024-09-20 | Alexis | 4-10 | COMPLETADA | 96
2024-09-20 | Ariel | 8 | COMPLETADA | 182
2024-09-19 | Alexis | 4-7 | COMPLETADA | 32
2024-09-19 | Alexis | 4-8 | COMPLETADA | 22
2024-09-19 | Alexis | 11-3 | COMPLETADA | 107
2024-09-19 | Ariel | 11-3 | COMPLETADA | 30
2024-09-19 | Ariel | 8 | EN PROGRESO | 151
2024-09-18 | Alexis | 4-4 | COMPLETADA | 101
2024-09-18 | Alexis | 4-5 | COMPLETADA | 45
2024-09-18 | Ariel | 3-2 | COMPLETADA | 91
2024-09-18 | Ariel | 8 | EN PROGRESO | 55
2024-09-17 | Alexis | 4-1 | COMPLETADA | 118
2024-09-17 | Alexis | 4-2 | COMPLETADA | 23
2024-09-17 | Alexis | 4-3 | COMPLETADA | 111
2024-09-17 | Ariel | 3-4 | COMPLETADA | 68
2024-09-16 | Alexis | 2-16 | COMPLETADA | 155
2024-09-16 | Alexis | 2-19 | COMPLETADA | 45
2024-09-16 | Alexis | 4-1 | EN PROGRESO | 44
2024-09-16 | Ariel | 3-1 | COMPLETADA | 30
2024-09-16 | Ariel | 3-2 | EN PROGRESO | 15
2024-09-16 | Ariel | 3-4 | EN PROGRESO | 65
2024-09-15 | Alexis | 2-17 | COMPLETADA | 48
2024-09-15 | Alexis | 2-18 | COMPLETADA | 35
2024-09-14 | Alexis | 2-17 | EN PROGRESO | 48
2024-09-13 | Ariel | 3-1 | EN PROGRESO | 110
2024-09-13 | Alexis | 11-2 | COMPLETADA | 106
2024-09-13 | Alexis | 2-17 | EN PROGRESO | 144
2024-09-12 | Alexis | 11-1 | COMPLETADA | 184
2024-09-12 | Alexis | 11-2 | COMPLETADA | 16
2024-09-11 | Alexis | 2-14b | COMPLETADA | 21
2024-09-11 | Alexis | 2-15 | EN PROGRESO | 30
2024-09-11 | Alexis | 2-14c | COMPLETADA | 39
2024-09-11 | Alexis | 2-14d | COMPLETADA | 14
2024-09-11 | Ariel | 1-4 | COMPLETADA | 113
2024-09-11 | Ariel | 1-5 | COMPLETADA | 0
2024-09-11 | Alexis | 2-15 | COMPLETADA | 97
2024-09-10 | Alexis | 2-14 | COMPLETADA | 39
2024-09-10 | Alexis | 2-14b | EN PROGRESO | 21
2024-09-10 | Ariel | 1-4 | EN PROGRESO | 67
2024-09-09 | Alexis | 2-12 | COMPLETADA | 20
2024-09-09 | Alexis | 2-13 | COMPLETADA | 23
2024-09-09 | Ariel | 1-4 | EN PROGRESO | 40
2024-09-07 | Ariel | 1-3 | COMPLETADA | 111
2024-09-06 | Ariel | 1-2 | COMPLETADA | 92
2024-09-06 | Ariel | 1-3 | EN PROGRESO | 84
2024-09-05 | Alexis | 2-4 | COMPLETADA | 11
2024-09-05 | Alexis | 2-5 | COMPLETADA | 17
2024-09-05 | Alexis | 2-6 | COMPLETADA | 9
2024-09-05 | Alexis | 2-7 | COMPLETADA | 10
2024-09-05 | Alexis | 2-8 | COMPLETADA | 39
2024-09-05 | Alexis | 2-9 | COMPLETADA | 10
2024-09-05 | Alexis | 2-10 | COMPLETADA | 8
2024-09-05 | Alexis | 2-11 | COMPLETADA | 5
2024-09-05 | Alexis | 2-12 | EN PROGRESO | 5
2024-09-04 | Ariel | 1-1 | COMPLETADA | 100
2024-09-04 | Alexis | 2-3 | COMPLETADA | 100
2024-09-04 | Ariel | 1-2 | EN PROGRESO | 45
2024-09-04 | Alexis | 2-4 | EN PROGRESO | 20
2024-09-03 | Alexis | 2-1 | COMPLETADA | 99
2024-09-03 | Alexis | 2-2 | COMPLETADA | 56
2024-09-03 | Ariel | 1-1 | EN PROGRESO | 80
2024-09-02 | Alexis | 0-6 | EN PROGRESO | 2
2024-09-02 | Ariel | 0-6 | COMPLETADA | 119
2024-09-02 | Ariel | 0-5 | EN PROGRESO | 30
2024-09-02 | Alexis | 0-5 | COMPLETADA | 60
2024-09-02 | Ariel | 0-4 | EN PROGRESO | 0
2024-09-02 | Alexis | 0-4 | COMPLETADA | 47
2024-09-02 | Ariel | 0-3 | EN PROGRESO | 15
2024-09-02 | Alexis | 0-3 | COMPLETADA | 22
2024-08-27 | Alexis | 0-2 | COMPLETADA | 82
2024-08-26 | Alexis | 0-1 | EN PROGRESO | 11
2024-08-26 | Ariel | 0-1 | COMPLETADA | 11